2022年度黄陂区菜果茶标准园建设示范
项目实施方案

为保障菜果茶产品全年有效均衡供给，提升菜果茶基地综合生产能力，结合我区实际，特制定本方案。

一、目标任务

根据我区实际，项目资金重点用于支持蔬菜、果树、茶叶等生产标准园建设。

（一）蔬菜基地建设。全区创建蔬菜（含西甜瓜、草莓、食用菌）标准园示范区0.2万亩。

（二）果茶基地建设。全区创建果茶标准园示范区0.4万亩以上。
 二、资金安排

资金来源为市级财政支持农业农村发展专项资金600万元，其中拟列支补贴资金200万元，支持4-7家农业新型经营主体开展蔬菜标准园（含食用菌生产基地）建设；拟列支补贴资金400万元，支持8-20家农业新型经营主体开展果茶标准园建设。
三、实施主体
（一）在本区登记注册，具有合法经营资格的农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等农业新型经营主体。

（二）农业新型经营主体土地流转手续规范合法，社会信用良好，具有较为健全的财务制度，综合实力较强。
（三）具有一定的产业规模，要求生产基地内蔬菜连片种植面积不低于300亩、食用菌生产规模不低于1万平方米或周年种植不低于5万菌棒（袋），符合用地条件单品种种植果茶连片种植面积不低于50亩。

四、建设内容

（一）提升改造蔬菜基地设施水平。支持标准化生产程度高、示范带动效应的蔬菜基地开展喷（滴）灌及水肥一体化设施建设、道路、沟渠路、用电设施和基地生产环境设施等基础设施建设、开展绿色防控示范区建设、修复或完善现有设施蔬菜大棚（含食用菌生产基地设施床架及棚架），进一步提升蔬菜基地生产能力，促进蔬菜产业绿色高质量发展。

（二）提升改造果茶基地建设。在符合现行基本农田保护政策的基础上，支持开发果茶新品种和新果茶园，对老果茶基地品种进行更新，开展果茶园生产配套的沟渠路电等基础设施，开展数字化栽培及省力化模式示范，配套喷（滴）灌、水肥一体化设施和绿色防控示范区建设。
五、补贴标准

（一）蔬菜基地标准园建设。按照高产、优质、高效、生态、安全发展目标和基地有健全的管理制度、有完善的基础设施、有先进的生产农艺、有优质的特色产品和有高效的产出效益标准，对蔬菜基地连片种植300亩以上（经济欠发达村所在地连片150亩以上），每亩补贴1000元（单个实施主体补贴额度不超过50万元）；新建食用菌园区床架铺料栽培面积达1万平方米或装袋栽培周年种植菌棒（袋）10万棒（袋）以上的，按1万平方米或年生产5万菌棒（袋）补贴20万元的标准实施，单个新建食用菌生产基地补贴额度不超过40万元。

（二）果茶基地标准园建设。对符合合法用地条件的单个品种种植面积达50亩果茶基地标准园建设，每亩按800元的标准予以补贴，单个实施主体补贴额度不超过50万元,果园茶园可依托旅游线路开展建设，重点打造旅游线路的休闲观光采摘园配套设施建设，提高农旅融合整体效益。
六、操作程序

  （一）项目申报。自“2022年度黄陂区菜果茶标准园建设示范项目实施方案”网上公开发布之日起两周内，符合条件的农业新型经营主体向所属街（乡）提交项目申请备案表（附件1）和项目申报书（附件2），经初审合格后将申报材料纸质版及电子版统一报送区农业农村局种植业和农机管理科。

（二）项目评审。2022年6月底前区农业农村局制定项目评审细则和标准组织专家对项目进行立项评审，采取竞争性立项的方式择优立项。
（三）项目验收。各项目实施单位应于2022年12月底前完成建设任务、绩效目标和验收资料报送工作，项目完成后，区农业农村局负责组织第三方对工程投资情况进行审定，对资金使用的合规性进行审计，并组织相关专家对项目建设内容和绩效目标任务完成情况进行验收，验收结果公布7天无异议后，根据验收结果据实拨付补贴资金，项目验收完毕后区农业农村局收集整理相关资料存档备查，根据项目完成情况提交项目绩效自评报告，接受有关项目检查和稽查。
七、保障措施

（一）明确职责分工。区农业农村局负责本项目的组织实施，并接受市农业农村局负责对项目进行监督管理和指导。区农业农村局将按照本实施方案，科学确定项目实施区域、建设目标、实施内容、补助对象和补助标准等，确保项目落实落地。

（二）严格资金监管。项目资金下达后，区农业农村局要落实涉农资金与监管同步责任，确保财政资金专款专用、安全高效地执行。并将加强对各街（乡）项目进度的监督指导和考核评估，对不能保质保量完成任务、项目建成后闲置没有效益的，进行通报批评。

（三）强化绩效考核。区农业农村局将组织有关单位或委托第三方机构，对示范工作进行绩效评价，绩效评价的结果将作为下一轮对各街（乡）农业基础建设项目申报和补贴资金分配的依据之一，绩效评价报告报市农业农村局备查。
（四）加强服务指导。区街（乡）农技人员要靠前指导，组织专家深入田间地头开展关键技术指导服务和宣传培训，引进示范推广良品良种、农机农艺融合等技术，着力提高经营主体的科学种植水平。

附件1：黄陂区2022年度菜果茶标准园建设示范项目申请备案表
附件2：黄陂区2022年度菜果茶标准园建设示范项目申报书格式、提纲
附件：1

黄陂区2022年度菜果茶标准园建设示范项目申请备案表

	项目申报单位基本情况
	项目申报单位
	

	
	法定代表人
	
	电话
	

	
	项目建设地点
	

	项目主要建设内容和绩效目标
	

	项目
投资
概算
	项目计划

总投资（万元）
	
	申请财政补贴资金（万元）
	

	项目所在街（乡）农业服务中心推荐意见
	（盖章）：


	项目所在街（乡）政府推荐意见
	（盖章）：                                 


附件2：项目申报书（封面统一格式）

黄陂区2022年度菜果茶标准园建设

示范项目

申

报

书
项目名称：

项目申报单位（盖章）：

项目负责人：

联系电话（手机）：

申报日期：2022年  月  日
黄陂区2022年度菜果茶标准园建设示范项目申报书

（提纲）

一、申报单位基本情况（单位简介、经营情况、财务情况、土地流转等）
二、项目建设必要性和可行性（项目建设背景、建设的必要性、建设条件可行性、经济可行性、技术可行性等）

三、主要建设内容、绩效目标（建设规模、建设内容明细、绩效目标任务）
四、项目实施进度安排（按方案要求时间合理安排实施进度）
五、项目投资概算（项目建设资金来源构成<项目总投资、拟申请财政奖补、自有资金投入等>，建设明细、资金概算等）
六、主要措施保障（组织保障、资金保障、技术保障）
七、项目预期效益（经济效益、社会效益、生态效益）
八、附件（营业执照、土地流转或承包证明、“三品一标”证书、企业相关荣誉、项目建设范围四至图或平面图等资料）


