## Sheet1
黄陂区2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排计划表
金额单位：万元
序号 | 街乡 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投 入资金 | 资金来源 |  | 实施期限 | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 区级衔接资金 | 其他资金
合计：69个项目 | [5 empty] | 4030 | 4030
一、产业项目类
1 | 蔡店街 | 桃花村 | 火龙果冷链储藏配套设施建设 | 产业发展 | 新修火龙果分拣冷库房150平方米，冷链房235立方米，农产品加工和展示厂房90平方米及相关配套设施，发展壮大村集体经济（张云肖家庭农场）。 | 70 | 70 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 蔡店街道办事处 | 赵汉荣
2 |  | 长岗村 | 村级茶场配套设施建设 | 产业发展 | 茶叶基地浆砌护坡长120米，茶园作业路硬化2356米，方便群众采茶作业，壮大村集体经济。 | 45 | 45 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 蔡店街道办事处 | 赵汉荣
3 | 姚家 集街 | 姚集村 | 钢架种植大棚及配套设施建设 | 产业发展 | 新建10亩连栋钢架种植大棚及配套设施建设，发展壮大村级集体经济（优满生态农业发展有限公司）。 | 100 | 100 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 姚家集街道 办事处 | 汪礼波
4 |  | 帽子村 | 钢架种植大棚及配套设施建设 | 产业发展 | 新建5亩连栋钢架种植大棚、新建6亩设施大棚及配套设施，发展壮大村级集体经济（武汉茂业农业科技有限公司）。 | 80 | 80 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 姚家集街道 办事处 | 汪礼波
5 |  | 沿河村 | 钢架种植大棚及配套设施建设 | 产业发展 | 新建5亩连栋钢架种植大棚及配套设施，发展壮大村级集体经济（俊豪家康农业发展有限公司）。 | 50 | 50 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 姚家集街道 办事处 | 汪礼波
6 |  | 畈张村 | 钢构大棚及配套设施建设 | 产业发展 | 新建6.5亩连栋钢构大棚及配套设施建设，发展壮大村级集体经济（武汉兴宏祥农业发展有限公司）。 | 65 | 65 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 姚家集街道 办事处 | 汪礼波
7 |  | 八里村 | 农业生产机械设备购置 | 产业发展 | 购置久保田M954拖拉机1台，解决土地撂荒，提高群众种粮积极性（姚家集行动家庭农场）。 | 20 | 20 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 姚家集街道 办事处 | 汪礼波
8 |  | 青联村 | 农业生产机械设备购置 | 产业发展 | 购置沃得4LZ-6.0ME收割机1台及配套设施，解决土地撂荒，提高群众种粮积极性（群创种植专业合作社）。 | 20 | 20 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 姚家集街道 办事处 | 汪礼波
9 |  | 杜堂村 | 农业生产机械设备购置 | 产业发展 | 购置井关EN1104-A插秧机1台及配套设施，解决土地撂荒，提高群众种粮积极性（沐荣种植农民专业合作社）。 | 20 | 20 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 姚家集街道 办事处 | 汪礼波
10 |  | 竹林村 | 油茶基地配套设施建设 | 产业发展 | 油茶基地新建泵房及抽水设备，扩改储水灌溉塘4000平方米、深2米，护砌长170米，发展壮大村级集体经济（鑫楚扬种养殖专业合作社）。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 姚家集街道 办事处 | 汪礼波
11 | 长轩 岭街 | 官田村 | 民宿及配套设施建设 | 产业发展 | 新建民宿450平方米及配套设施建设，发展壮大村级集体经济（竹林小院）。 | 50 | 50 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 长轩岭街道办事处 | 丁宁
12 |  | 短岭村 | 农产品储存及加工车间建设 | 产业发展 | 新建产品储存、加工车间400平方米及配套设施，发展壮大村级集体经济（齐心进家庭农场）。 | 45 | 45 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 长轩岭街道办事处 | 丁宁
13 | 木兰乡 | 青石桥村 | 水稻种植配套设施建设 | 产业发展 | 新建渠道护坡260米、渠道清淤230立方米，新建排水沟90米，新建挡墙80米、新建机耕路230米，增加农业生产旱涝保收面积（木兰乡青石桥村股份经济合作社）。 | 35 | 35 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 木兰乡人民 政府 | 刘秀芹
14 |  | 同兴集村 | 蓝莓基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建硬化道路720米、机耕路400米、沟渠1800米、浆砌护坡150米及配套设施、设备建设，发展壮大村集体经济（牧童蓝莓科技有限公司）。 | 125 | 125 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 木兰乡人民 政府 | 刘秀芹
15 |  | 将军庙村 | 种植大棚及配套设施建设 | 产业发展 | 新建连栋钢构大棚10亩、设施大棚20亩及配套设施建设，发展壮大村集体经济（木兰金秋农业科技发展有限公司）。 | 150 | 150 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 木兰乡人民 政府 | 刘秀芹
16 |  | 小寨村 | 种植大棚设施建设 | 产业发展 | 新建连栋钢构大棚4亩、设施大棚21亩及配套设施建设，发展壮大村集体经济（木兰金秋农业科技发展有限公司）。 | 100 | 100 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 木兰乡人民 政府 | 刘秀芹
17 |  | 刘岗村 | 蔬菜基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建蔬菜设施大棚6.9亩、新建机耕路180米、运输道路130米，发展壮大村集体经济（木兰诚涛家庭农场）。 | 35 | 35 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 木兰乡人民 政府 | 刘秀芹
18 |  | 白石庙村 | 猕猴桃基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建挡土墙80米、碎石机耕路50米、转运区碎石垫层500平方米、回填土方1200立方米，发展壮大村集体经济（木兰乡白石庙村股份经济合作社）。 | 35 | 35 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 木兰乡人民 政府 | 刘秀芹
19 |  | 马鞍寨村 | 水稻种植配套设施建设 | 产业发展 | 新建机耕路550米；郭家田、大朱湾、榨屋湾塘3口清淤2800立方米、新建护坡207米及溢洪道、剅口、踏步；细朱湾新建晒场400平方米，确保农业生产旱涝保收面积（木兰乡马鞍寨村股份经济合作社）。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 木兰乡人民 政府 | 刘秀芹
20 |  | 姚湾村 | 猕猴桃基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建泵站1座及配套设施，发展壮大村集体经济（木兰乡姚湾村股份经济合作社）。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 木兰乡人民 政府 | 刘秀芹
21 |  | 友爱村 | 种养殖基地配套设施建设项目 | 产业发展 | 新建护坡98米、反滤坝90米、沟渠50米、清淤500立方米，增加农业生产旱涝保收面积（秋之枫生态农业发展有限公司）。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 木兰乡人民 政府 | 刘秀芹
22 | 王家河街 | 太阳寺村 | 林果基地配套设施建设 | 产业发展 | 果园硬化排水沟长2000米宽0.6米，建设连栋大棚3亩,发展壮大村级集体经济（吴南冲种养殖农民专业合作社）。 | 50 | 50 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 王家河街街道办事处 | 刘曌
23 |  | 彭岗村 | 种植大棚及配套设施建设 | 产业发展 | 新建种植设施大棚20亩，发展壮大村级集体经济（绿峰苗木种植有限公司）。 | 60 | 60 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 王家河街街道办事处 | 刘曌
24 | 蔡家榨 | 永福寺村 | 农旅融合产业基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建鱼菜共生玻璃大棚1850平方米，建设农产品储存仓库1000平方米，发展壮大村级集体经济（汤家湾农业旅游发展有限公司）。 | 260 | 260 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 蔡家榨街道 办事处 | 江浩
25 |  | 杨九河村 | 禹禾苗木种植公司兰花基地温控大棚建设 | 产业发展 | 新建智能化玻璃温控大棚1500平方米及配套安装12套风机，发展壮大村级集体经济。 | 130 | 130 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 蔡家榨街道 办事处 | 江浩
26 | 罗汉 寺街 | 庙坡村 | 草莓基地及配套设施建设 | 产业发展 | 新建6亩连栋大棚及配套设施设备、40亩设施大棚及配套设施设备，发展壮大村级集体经济（泰辉农业发展公司）。 | 250 | 250 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉街道 办事处 | 吴威
27 |  | 陶田村 | 农旅融合配套设施建设 | 产业发展 | 赶鸡山景区塘堰综合治理改造，上下堰清淤7733立方米，木栈道740米及配套设施，木栏杆850米，护坡900平方米，叠水景观渠1500平方米，新建U50型排水沟1000米，发展壮大村级集体经济（赶鸡山农业公司）。 | 150 | 150 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉街道 办事处 | 吴威
28 |  | 花石村 | 农产品生产仓储库房建设 | 产业发展 | 新建600平方米钢结构仓库及配套设施建设，发展壮大村级集体经济（丰源种养殖合作社）。 | 50 | 50 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉街道 办事处 | 吴威
29 |  | 刘咀村 | 水产品养殖配套设施建设 | 产业发展 | 60亩特种养殖鱼池综合治理、新建400米机耕作业路及配套设施，发展壮大村级集体经济（久光农业有限公司）。 | 100 | 100 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉街道 办事处 | 吴威
30 |  | 联合村 | 农机生产机械设备购置 | 产业发展 | 购置迪尔1204拖拉机1台、优牧达圆捆捆草机（9yG一1.0）1台、大海500粉土机1台、4米折叠打浆机1台，发展壮大村级集体经济（联合振华专业合作社）。 | 50 | 50 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉街道 办事处 | 吴威
31 |  | 沈吴村 | 农机生产机械设备购置 | 产业发展 | 购置6LN5/15S20型碾米设备一套、EX118Q型(118.3马力空调驾驶室型)收割机一台，发展壮大村级集体经济（邱继国家庭农场）。 | 50 | 50 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉街道 办事处 | 吴威
32 |  | 南新村 | 钢构种植大棚建设 | 产业发展 | 新建8亩连栋钢结构大棚及配套设施，发展壮大村级集体经济（绿艺嘉园农业公司）。 | 50 | 50 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉街道 办事处 | 吴威
33 |  | 祝店村 | 粮食储存仓库建设 | 产业发展 | 新建1000平方米标准化粮食仓库及配套设施，发展壮大村级集体经济（兴正米业公司）。 | 200 | 200 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉街道 办事处 | 吴威
34 | 李家 集街 | 宋家集村 | 农业生产机械设备购置 | 产业发展 | 购置久保田954轮式拖拉机1台、东风1204--6 国四轮式拖拉机1台、洋马7行乘坐式插秧机1台、大海500型碎土机1台，壮大村级集体经济（江秀蔬菜专业合作社）。 | 50 | 50 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 李家集街道办事处 | 陈国峰
35 |  | 长安集村 | 农业生产机械设备购置 | 产业发展 | 购置东方红1204拖拉机1台、山推L16--C3农用装载机1台、武汉捷农2BFG--12（6）（200）型精播机带型旋耕机1台、久保田高插NSPV--6CMD插秧机1台、五征奥驰轻卡货车1台壮大村级集体经济（福成鑫源种养殖专业合作社）。 | 50 | 50 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 李家集街道办事处 | 陈国峰
36 |  | 民丰村 | 冷链及配套设施建设 | 产业发展 | 新建冷库面积500平方米，配置低温冷库设备1套，发展壮大村级集体经济（九蓉农业开发有限公司）。 | 100 | 100 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 李家集街道办事处 | 陈国峰
37 |  | 胡家集村 | 种养殖物资库房建设 | 产业发展 | 新建存放物资库房415平方米，发展壮大村级集体经济（欣然家庭农场）。 | 100 | 100 |  | 2023年6月-11月 | 壮大村集体经济、带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 李家集街道办事处 | 陈国峰
二、基础设施类
38 | 蔡店街 | 刘家山村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 塘堰清淤280立方米，浆砌护坡420立方米，提高农业生产旱涝保收面积。 | 25 | 25 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 蔡店街道办事处 | 赵汉荣
39 |  | 鹿脚村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 曾家大榨湾道路硬化500米，设置安全护栏200米，塘堰护砌80立方米，回填土方、剅管等，方便群众生产出行。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 蔡店街道办事处 | 赵汉荣
40 |  | 双河村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 1、新堰浆砌护坡130米，清淤6000立方米。2、渠道护砌240米，提高农业生产旱涝保收面积。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 蔡店街道办事处 | 赵汉荣
41 |  | 冯楼村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 李家坳湾路面硬化1000平方米，浆砌护坡50立方米，上溜子湾路面硬化2500平方米，场地平整200平方米，方便群众生产出行。 | 45 | 45 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 蔡店街道办事处 | 赵汉荣
42 |  | 郭河村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 道路硬化1000米 ，护砌硬化排水沟渠1000米，修筑拦水拦河坝1座，方便群众生产出行。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 蔡店街道办事处 | 赵汉荣
43 |  | 五四村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 水口庙湾修筑拦河坝2道，确保沿河水稻种植旱涝保收面积，提高群众农业生产积极性。 | 25 | 25 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 蔡店街道办事处 | 赵汉荣
44 |  | 李文 三村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 学堂湾硬化道路430米及路基护坡加固，方便群众生产出行。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 蔡店街道办事处 | 赵汉荣
45 |  | 团山村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 郭家楼子通湾道路路基平整1200米、路基护坡加固拓宽，方便群众生产出行。 | 60 | 60 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 蔡店街道办事处 | 赵汉荣
46 |  | 李冲村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 1、陈家湾浆砌护坡30立方米；硬化道路410平方米，砖砌水沟硬化35米；2、东岳庙湾浆砌石410立方米，道路硬化600平方米，砖砌水沟硬化21米。方便群众生产出行。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 蔡店街道办事处 | 赵汉荣
47 | 姚家集街 | 双河村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 段家畈排水沟维修长70米、挡土墙长20米，提高农业旱涝保收面积。 | 25 | 25 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 姚家集街道 办事处 | 汪礼波
48 | 长轩 岭街 | 十棵松村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 熊家岗塘堰维修工程：护砌长105米，清淤1200立方，提高农业旱涝保收面积。 | 20 | 20 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 长轩岭街道办事处 | 丁宁
49 |  | 桃园河村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 王家大湾湾内出行路硬化1680平方米；周家冲元觉寺塘维修：扩改清淤4800方，坝埂外坡护砌50米，改善群众生产生活条件。 | 40 | 40 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 长轩岭街道办事处 | 丁宁
50 |  | 平港村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 胡家陡台湾门口塘维修：清淤1200方，驳岸护砌112米，改善群众生产生活条件. | 20 | 20 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 长轩岭街道办事处 | 丁宁
51 |  | 张都桥村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 付家大湾门前塘维修；护砌90米；胡家冲门口塘维修：清淤1200立方米、护砌85米；新建村委会门口排水沟80米；蔡家田门口塘维修：清淤1400立方米、护砌75米；改善群众生产生活条件。 | 55 | 55 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 长轩岭街道办事处 | 丁宁
52 | 木兰乡 | 长岗村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 另家田出行路清除破损路面1800平方米、硬化道路600米、新建护坡130米，改善群众生产生活条件。 | 25 | 25 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 木兰乡人民 政府 | 刘秀芹
53 |  | 宁岗村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 杨保益湾新建灌溉塘三口清淤2500立方米、新建护坡138米、溢洪道3处、剅口3处、踏步6处、大坝加配土400立方米、路边护坡12米，改善群众生产生活条件。 | 45 | 45 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 木兰乡人民 政府 | 刘秀芹
54 | 李家 集街 | 驻程岗村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 耳门李湾新建砖砌挡土墙580米，土方工程900立方米，踏步 300 米，改善群众生产生活条件。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
55 |  | 小任湾村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 新建机站1座（面积20平方米 电机功率45千瓦）及配套设施，确保农业生产旱涝保收面积。 | 80 | 80 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
56 |  | 棋杆熊村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 艾家湾渠道清淤7600立方米，机械除杂1500平方米，确保农业生产旱涝保收面积。 | 20 | 20 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
57 |  | 珍珠岭村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 1、陈福湾道路硬化长534米，路基整理2250平方米，砂石垫层127立方米；2、董家湾道路破损开挖124立方米，道路硬化124平方米，不锈钢栏杆25米，砂石垫层12.4立方米，方便群众生产出行。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
58 |  | 护林岗村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 上易湾道路硬化长830米，方便群众生产出行。 | 30 | 30 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
59 |  | 仰山庙村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 江黄湾道路硬化长800米，方便群众生产出行。 | 35 | 35 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
60 |  | 八家砦村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 清除旧坝土方25平方米，现浇拦水坝240立方米，安装涵管8米，现浇拦水坝脚25立方米，确保农田旱涝保收面积。 | 20 | 20 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
61 |  | 张家堰村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 余家岗新建机站1座（面积15平方米，电机功率22千瓦），确保农业生产旱涝保收面积。 | 15 | 15 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
62 |  | 方安集村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 1、大陈湾道路硬化长160米 ，晒场硬化580平方米；2、秦家湾1组机耕桥（长8米 宽5米），改善群众生产生活条件。 | 20 | 20 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
63 |  | 六家砦村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 邬家湾、六家砦湾塘清淤运输15300立方米，护砌2340平方米，抽水踏步30米，护栏280米及配套设施建设，确保农业生产旱涝保收面积。 | 60 | 60 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
64 |  | 白庙集村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 路面土方回填400立方米，路面硬化1704平方米，方便群众生产出行。 | 20 | 20 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
65 |  | 郑林湾村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 郑林湾外环形路长356米，方便群众生产出行。 | 20 | 20 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
66 |  | 仁和集村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 破损路清除380平方米，道路硬化808平方米，土方回填703立方米，安装涵管12米，出行路硬化725平方米，铺设毛渣0.15米，方便群众生产出行。 | 20 | 20 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
67 |  | 民安集村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 邱家畈塘堰护坡900平方米，新建排水沟400米，确保农业生产旱涝保收面积。 | 15 | 15 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
68 |  | 驻家河村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 上魏家楼渠道机械清淤780立方米，确保农业生产旱涝保收面积。 | 15 | 15 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰
69 |  | 金银岗村 | 改善群众生产生活条件配套设施建设 | 基础设施 | 黄家港渡槽修635米，新建U型槽UD800 500米，新建U型槽1000 630米，维修明渠600平方米，新建明渠1000平方米，确保农业生产旱涝保收面积。 | 200 | 200 |  | 2023年6月-11月 | 改善群众生产生活条件 |  | 李家集街道办事处 | 陈国峰