## Sheet1
附表1：
黄陂区2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设计划表
金额单位：万元
序号 | 街乡 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投 入资金 | 资金来源 |  | 实施期限 | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制 | 责任单位 | 责任人
[7 empty] | 中央衔接资金 | 其他资金
合计 | [5 empty] | 282 | 282
1 | 罗汉街 | 伏东村 | 优质稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 购置大米加工机械设备1台，拖拉机1台，从事稻谷加工，壮大村级集体经济。 | 50 | 50 |  | 2025年7月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、土地流转、务工增收 | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
2 | 姚集街 | 帽子村 | 农文旅基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建森林树屋民宿90平方米及配套设施。 | 30 | 30 |  | 2025年7月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、土地流转、务工增收 | 姚家集街道办事处 | 胡元
3 | 姚集街 | 王家庙村 | 艾草基地配套设施建设 | 产业发展 | 购置艾草艾绒机1台（套），拖拉机1台及相关配套设施设备。 | 32 | 32 |  | 2025年7月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、土地流转、务工增收 | 姚集街道办事处 | 胡元
4 | 木兰乡 | 桥店村 | 蔬菜基地配套设施建设 | 产业发展 | 蔬菜种植基地安装250千瓦变压器1台及配套设施、新建灌溉沟渠500米及便桥1座等配套设施建设。 | 40 | 40 |  | 2025年7月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
5 | 木兰乡 | 甲山寺村 | 优质稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 占家湾扩改灌溉塘：新建护坡163米、护栏130米、周边硬化550平方米及清淤、剅口、溢洪道、踏步等配套设施建设，确保水稻旱涝保收面积。 | 35 | 35 |  | 2025年7月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
6 | 木兰乡 | 旋峰寺村 | 水果基地配套设施建设 | 产业发展 | 水果种植基地硬化作业路1000米及护坡等附属工程，方便群众生产出行。 | 43 | 43 |  | 2025年7月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
7 | 王家河街 | 岗上熊村 | 草莓基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建草莓加工车间200平方米，新建钢架大棚400平方米，购置草莓加工生产设备1套。 | 32 | 32 |  | 2025年7月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、土地流转、务工增收 | 王家河街道办事处 | 陈仕联
8 | 蔡榨街 | 艾馆村 | 优质稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 扩改当家塘堰1口，确保水稻种植旱涝保收面积。 | 10 | 10 |  | 2025年7月-11月 | 带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 蔡家榨街道办事处 | 许育红
9 | 蔡店街 | 张新屋村 | 优质稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 扩改当家塘堰1口，确保水稻种植旱涝保收面积。 | 10 | 10 |  | 2025年7月-11月 | 带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 蔡店街道办事处 | 甘克亮