## Sheet1
黄陂区2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设计划表
金额单位：万元
序号 | 街乡 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 项目建设内容及补助标准 | 实际投入资金 | 资金来源 |  | 实施期限 | 预期绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 责任单位 | 责任人
[7 empty] | 市级衔接资金 | 其他 资金
全区合计 | [5 empty] | 3486 | 3486
蔡店街合计 | [5 empty] | 430 | 430
1 | 蔡店街 | 源泉村 | 农副产品加工生产项目 | 产业发展 | 1.购置榨油生产设备：电炒料机、榨油机、自动罐压一体机、空压机及其附属机械设备等；2.新建晒场200平方米。 | 35 | 35 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 资产租赁、务工增收、土地流转 | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
2 | 蔡店街 | 李文三村 | 油茶基地喷淋灌溉设施 | 产业发展 | 新建村级250亩油茶园喷灌系统及配套设施设备。 | 50 | 50 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 务工增收、土地流转、资产租赁 | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
3 | 蔡店街 | 姚山村 | 农文旅景区配套设施建设 | 产业发展 | 姚家山农文旅配套设施提档升级，铺设自来水管网2800米。 | 25 | 25 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 务工增收、土地流转、资产租赁 | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
4 | 蔡店街 | 方家湾村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 方家湾冲塘维修：水塘清淤2200立方、挖沟槽土方200立方米、护坡350立方米等。 | 40 | 40 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
5 | 蔡店街 | 桃花村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 陈祖七湾塘砌护坡长110米，高3米，硬化路面550平方米，护栏150米，排水管、清淤、土方等。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
6 | 蔡店街 | 赵店村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 道路硬化2000平方米，厚0.18米，砌护坡100立方米。 | 35 | 35 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
7 | 蔡店街 | 李冲村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 护坡长50米、宽1.2米、高3米，路面硬化100平方米 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
8 | 蔡店街 | 西峰村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 大彭湾西冲水塘砼基础72立方，砼挡土墙110立方，石砌挡土墙180立方，混凝土管，填土方370立方米。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
9 | 蔡店街 | 马鞍村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 浆砌石护坡340立方米，回填土方等。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
10 | 蔡店街 | 五四村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 新建拦河坝1座及配套设施建设。 | 35 | 35 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
11 | 蔡店街 | 道士冲村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 通湾道路路面硬化600平方米，砌护坡、土方，排水管等。 | 10 | 10 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
12 | 蔡店街 | 双河村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 新建水渠130米，安装拦网260米，路面硬化1200平方米。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
13 | 蔡店街 | 冯家楼村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 塘堰整治：砌护坡300立方米，修建沉井、溢洪道、水沟等配套设施。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
14 | 蔡店街 | 蔡店村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 蔡家岗塘堰清淤450立方米，浆砌护坡300立方米，安装安全护栏50米。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
15 | 蔡店街 | 郭岗村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 清淤泥外运1156立方米，浆砌石挡墙160立方米，困水楼一座，硬化28立方米，水泥护栏122米。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 蔡店街道办事处 | 甘克亮
姚家集街合计 | [5 empty] | 545 | 545
1 | 姚集街 | 仁和村 | 种植基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建库房200平方米及配套设施。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、务工增收、土地流转 | 姚家集街道办事处 | 胡元
2 | 姚集街 | 沿河村 | 种植基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建5亩简易大棚及配套设施。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、务工增收、土地流转 | 姚家集街道办事处 | 胡元
3 | 姚集街 | 茶庙村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 新建饲料加工车间300平方米及配套设施。 | 24 | 24 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、务工增收、土地流转 | 姚家集街道办事处 | 胡元
4 | 姚集街 | 杜堂村 | 种植基地配套设施建设 | 产业发展 | 郑家大湾大堰塘维修：护砌200米、清淤2800立方米及附属工程。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 带动困难群众增收，提升群众满意度。 | 土地流转、务工增收 | 姚家集街道办事处 | 胡元
5 | 姚集街 | 八里村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 杨家垅门前当家塘维修护砌175米，清淤2200立方米及附属工程。 | 24 | 24 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
6 | 姚集街 | 帽子村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 甘家田路边塘堰维修护砌115米，清淤1500立方米及附属工程。 | 24 | 24 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
7 | 姚集街 | 柏叶村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 肖家湾当家塘维修护砌79米、清淤2200立方米及附属工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
8 | 姚集街 | 大城村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 徐家大塘维修护砌100米、清淤1300立方米及附属工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
9 | 姚集街 | 石屋山村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 刘家畈门前塘维修：浆砌石挡土墙120米，清淤2500立方米及附属工程。 | 25 | 25 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
10 | 姚集街 | 盛家湾村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 茶树湾当家塘护砌120米、清淤2500立方米及附属工程。 | 22 | 22 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
11 | 姚集街 | 淳河村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 七家畈大萝卜塘维修护砌101米，清淤1600立方米。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
12 | 姚集街 | 长冲村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 杨家湾硬化出行路1300平方米及晒场260平方米附属工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
13 | 姚集街 | 大屋畈村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 河背湾门前塘维修护砌105米、清淤1800立方米及附属工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
14 | 姚集街 | 老尔山村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 邓家田塘维修护砌长102米、清淤1500立方米附属工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
15 | 姚集街 | 双河村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 三谢家山塘维修护砌100米、护栏200米、清淤2000立方米及附属工程。 | 34 | 34 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
16 | 姚集街 | 腊梅村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 李家湾梳子冲塘维修护砌115米、清淤1300立方米及附属工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
17 | 姚集街 | 茶庙村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 戴家楼藕塘维修护砌101米，清淤1500立方米及附属工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
18 | 姚集街 | 孟巷村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 上湾塘堰维修护砌105米，清淤1800立方米及附属工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
19 | 姚集街 | 青联村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 王家冲灌溉塘护砌50米，护栏50米、清淤1500立方米及附属工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 姚家集街道办事处 | 胡元
20 | 姚集街 | 沿河村 | 文旅产业配套设施建设 | 产业发展 | 乡巴克电竞中心购置电脑10台套、电竞椅20张、电竞桌30张、电竟对仗台10套、空调15台套；乡巴克稻田咖啡餐厅购置咖啡机器设备5台套，烘焙用机器设备5台套及配套设备设施。 | 23 | 23 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、务工增收、土地流转 | 姚家集街道办事处 | 胡元
21 | 姚集街 | 刘湾村 | 草莓基地配套设施建设 | 产业发展 | 农文旅产业基地新建荷花民宿3栋共160平方米及配套设施，发展壮大村级集体经济。 | 99 | 99 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、务工增收、土地流转 | 姚家集街道办事处 | 胡元
长岭街合计 | [5 empty] | 477 | 477
1 | 长岭街 | 向家咀村 | 文旅产业配套设施建设 | 产业发展 | 新建民宿配套设施。新建厨房80平米、新修阳光房35平方米、浆砌护坡40米，修建排水沟30米及相关配套设施建设。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工就业、资产租赁 | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
2 | 长岭街 | 油榨村 | 农业产业配套设施建设 | 产业发展 | 购置农用拖拉机1台及配套的旋耕机、打浆机、圆盘犁等设备。 | 28 | 28 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工就业、资产租赁 | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
3 | 长岭街 | 平峰村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 赵家岗湾铺设（φ63）自来水管1500米，新建10平方米增压泵房及设备，铺设供电线路500米。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
4 | 长岭街 | 徐冲村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 徐冲湾塘堰维修1口，干砌石护坡380方，护栏100米，塘梗加固等。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
5 | 长岭街 | 短岭村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 塘堰维修1口护砌250立方米，清淤1000立方米、护栏150米等。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
6 | 长岭街 | 十棵松村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 熊家岗湾门口塘清淤800方、石砌护坡长200米，高1.5米，宽0.1米，护栏200米。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
7 | 长岭街 | 创造村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 驳岸片石护砌长500米、高2.5米、宽0.6米，道路硬化300米、宽4.5米、厚0.15米。 | 28 | 28 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
8 | 长岭街 | 东风村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 陈家湾塘堰维修塘堰护坡石砌300米，清淤1500立方米。 | 28 | 28 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
9 | 长岭街 | 油榨村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 殷家店门口塘清淤3840方、石砌护坡长280米，高2.5米，宽0.8米、便民踏步三处。 | 28 | 28 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
10 | 长岭街 | 竹园村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 1.陈家山湾机井建设（直径25厘米）；新建管网和3个分散供水点。 | 24 | 24 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
11 | 长岭街 | 桃园河村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 石板山小水库石护坡105米护砌及护栏，清淤，生产路扩宽硬化240米。 | 28 | 28 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
12 | 长岭街 | 院子村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 铺设自来水管1400米，新安装51户智能水表及井阀等设施。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
13 | 长岭街 | 狮子山村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 塘堰改造石砌护坡200立方米，排水沟渠改造200米，安装护栏100米及配套设施。 | 31 | 31 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
14 | 长岭街 | 虎桥村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 龚家湾塘堰维修安装护栏80米，清淤1200立方米，浆砌护坡400立方米及配套设施。 | 35 | 35 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
15 | 长岭街 | 官田村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 新建便民桥2座，桥宽4.5米，长6米。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
16 | 长岭街 | 绿林村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 扩改塘堰：护坡毛石护砌600米，排水沟护砌600米，硬化多功能晒场500平方，安装水泥防护栏杆200米。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
17 | 长岭街 | 杨田村 | 改善群众生产生活条件建设 | 基础设施 | 龙头堰清淤、石砌护坡长300米，高2.5米，宽0.8米，护栏300米。 | 25 | 25 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
18 | 长岭街 | 平峰村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 赵家岗湾粮食种植基地仓储库石砌挡土墙100立方米、晒场含生产作业路硬化1500平方米，维修灌溉塘1口。 | 42 | 42 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 长轩岭街道办事处 | 胡杨
木兰乡合计 | [5 empty] | 400 | 400
1 | 木兰乡 | 富家寨 | 水稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 张家湾新建出行便桥1座，院子冲张仕冲大山塘购置取配机及配套工程，维修塘堰3处（叶家田、李家湾、院子冲）。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
2 | 木兰乡 | 马鞍寨村 | 水稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 大朱湾扩改蓄水塘：新建护坡170米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
3 | 木兰乡 | 磨盘村 | 水稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 王柳家、胡家湾扩改蓄水塘2口：新建护坡150米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
4 | 木兰乡 | 姚家湾村 | 水稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 吴家畈扩改蓄水塘：新建护坡90米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 15 | 15 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
5 | 木兰乡 | 姚岗村 | 水稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 姚家湾扩改蓄水塘：新建护坡100米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 15 | 15 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
6 | 木兰乡 | 王湾村 | 水稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 邱家湾扩改蓄水塘：新建护坡150米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
7 | 木兰乡 | 柳畈村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 涂家店硬化出行路900米，新建护坡42米及配套工程。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件。 |  | 木兰乡人民政府 | 黄烨
8 | 木兰乡 | 七里岗村 | 草莓基地配套设施建设 | 产业发展 | 草莓基地新建水渠200米、修复泵站1座、渠道安装水管750米及配套工程。 | 25 | 25 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
9 | 木兰乡 | 令牌店村 | 水稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 湛家田、张家湾新建灌溉沟渠810米、铺设管道130米及配套工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
10 | 木兰乡 | 德兴村 | 药材基地配套设施建设 | 产业发展 | 药材基地硬化生产作业出行路400米及配套工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
11 | 木兰乡 | 椿树岗村 | 绿茶基地配套设施建设 | 产业发展 | 茶叶基地扩改灌溉塘2口：新建护坡105米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 25 | 25 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
12 | 木兰乡 | 桥头边村 | 水稻及茶叶基地配套设施建设 | 产业发展 | 汪家稻场水稻及许家大屋茶叶基地新建泵站1座、灌溉管网700米及配套工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
13 | 木兰乡 | 青石桥村 | 水稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 沈家田至耀李家湾石堰垅新建灌溉渠434米及配套工程。 | 20 | 20 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
14 | 木兰乡 | 梳店村 | 水稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 甘北岗湾新建泵房1座、安装抽水电机1台，新建灌溉管道400米、渠道750米及配套工程。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
15 | 木兰乡 | 静山庙村 | 水稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 杜家湾扩改蓄水塘：新建护坡151米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 25 | 25 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
16 | 木兰乡 | 长岗村 | 水稻基地配套设施建设 | 产业发展 | 尹家畈扩改门前塘2口：新建护坡148米、护栏94米、周边硬化1390平方米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 木兰乡人民政府 | 黄烨
17 | 木兰乡 | 谌寨村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 杨家湾硬化出行路906米及配套工程。 | 35 | 35 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 木兰乡人民政府 | 黄烨
王家河街合计 | [5 empty] | 477 | 477
1 | 王家河街 | 快岭村 | 养殖基地配套设施建设 | 产业发展 | 养殖鱼塘坝埂平整硬化长723米，宽3米；鱼塘清淤2500立方米；鱼塘浆砌护坡长300米，高1.5米，浇筑混凝土210立方米；铺设涵管120米，修建阴井 5 处，土方回填400立方米；安装安全防护栏1100米，修建钓台5处。 | 130 | 130 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、务工增收 | 王家河街道办事处 | 陈仕联
2 | 王家河街 | 胜天村 | 文旅产业配套设施建设 | 产业发展 | 1.蔡家凹塘堰扩改11亩，浆砌护坡长120米，修建漫水桥1座，长8米，宽5米，安装节制闸1（套）。 2.湖滩坡地改造32亩,浆砌护坡265米,安装安全防护栏220米。 3.胜天林场中心塘改造12亩，浆砌护坡221米，安装节制闸1(套)。 | 170 | 170 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、务工增收 | 王家河街道办事处 | 陈仕联
3 | 王家河街 | 青云村 | 农文旅产业配套设施建设 | 产业发展 | 1.新建农业科普丶研学配套用房1栋200平方米。 2.园区马路硬化510米。 3.石砌护坡墙长80米、高1.8米。 | 60 | 60 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、资产租赁、务工增收 | 王家河街道办事处 | 陈仕联
4 | 王家河街 | 大湾连村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置拖拉机1台，收割机1台，农用挖机1台。 | 52 | 52 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、资产租赁、务工增收 | 王家河街道办事处 | 陈仕联
5 | 王家河街 | 中咀村 | 农文旅产业基地配套设施建设 | 产业发展 | 基地生产作业路硬化1200米、宽4米、厚度0.18米，方便生产出行。 | 65 | 65 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、务工增收 | 王家河街道办事处 | 陈仕联
蔡榨街合计 | [5 empty] | 274 | 274
1 | 蔡榨街 | 红岗山村 | 农文旅融合配套设施建设 | 产业发展 | 道华农场新建民宿600平方米及水电配套设施。 | 120 | 120 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、务工增收、土地流转 | 蔡榨街道办事处 | 许育红
2 | 蔡榨街 | 梅前楼村 | 种植基地配套设施建设 | 产业发展 | 香菇种植基地新建400平米钢构厂房及配套设施。 | 44 | 44 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、务工增收、土地流转 | 蔡榨街道办事处 | 许育红
3 | 蔡榨街 | 桃元店村 | 种植基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建连栋钢构大棚6亩及配套设施建设。 | 40 | 40 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、务工增收、土地流转 | 蔡榨街道办事处 | 许育红
4 | 蔡榨街 | 雨台村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 塘堰清淤10000立方米、护砌525立米，改造进出水函管4处。 | 40 | 40 |  | 2025年8月-11月 | 解决灌溉难题，提高农业生产力。 |  | 蔡榨街道办事处 | 许育红
5 | 蔡榨街 | 四詹里村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 扩改当家塘土方回填840立方米、片石护砌620立方米、石砌压顶168立方，通湾道路路面修复300平米。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 解决灌溉难题，提高农业生产力。 |  | 蔡榨街道办事处 | 许育红
罗汉寺街合计 | [5 empty] | 454 | 454
1 | 罗汉街 | 大院村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置收割机1台、旋耕机1台。 | 48 | 48 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
2 | 罗汉街 | 南新村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置拖拉机1台，收割机1套，播种机2台，旋耕机1台，六铧犁1台。 | 45 | 45 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
3 | 罗汉街 | 合丰村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置收割机1台、拖拉机1台 | 48 | 48 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
4 | 罗汉街 | 隆兴村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 谌陈湾6亩塘堰清淤整治、沟渠改建300米。 | 30 | 30 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
5 | 罗汉街 | 香店村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 1.周徐湾4亩塘堰清淤整治，新建U60水渠300米；2.柳家湾6亩草塘清淤整治;3.张家大湾10亩塘堰清淤整治，护砌150米。 | 35 | 35 |  | 2025年8月-11月 | 改善生产生活条件，提高群众满意度 |  | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
6 | 罗汉街 | 花石村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置农业生产拖拉机2台。 | 42 | 42 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
7 | 罗汉街 | 邱皮村 | 种植基地配套设施建设 | 产业发展 | 1.新建农业设施仓库600平方米。2.道路维修硬化200米。 | 48 | 48 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
8 | 罗汉街 | 沈吴村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置多功能真空整形机1台、凉米仓1座、收割机1台、开沟机2台、旋耕机2台、喜杂粮割台1台。 | 42 | 42 |  | 2025年8月-11月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
9 | 罗汉街 | 伏南村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 修建农业生产作业650米，排水沟渠改扩建650米，塘生态护坡2000平方米，铺设涵管16米，安装灭虫灯15盏。 | 55 | 55 |  | 2025年8月-11月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
10 | 罗汉街 | 徐洲村 | 改善群众生产生活条件设施 | 基础设施 | 徐洲村新建沟渠200米、塘堰扩改清淤4亩。 | 23 | 23 |  | 2025年8月-11月 | 改善生产生活条件，提高群众满意度 |  | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
11 | 罗汉街 | 张杨村 | 改善群众生产生活条件设施 | 基础设施 | １.硬化道路长300米；２.清於灌溉塘1口11亩，塘坡护砌50米，安装管涵100米；３.改造机站1座，200米台渠清淤整治。 | 38 | 38 |  | 2025年8月-11月 | 改善生产生活条件，提高群众满意度 |  | 罗汉寺街道办事处 | 蒋莉
李家集街合计 | [5 empty] | 429 | 429
1 | 李集街 | 官家砦村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置农用收割机1台，农用拖拉机1台，乘坐式插秧机1台，旋耕机2台。 | 60 | 60 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、资产租赁、务工增收 | 李家集街道办事处 | 谢廷廷
2 | 李集街 | 仁和集村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置农用拖拉机1台，旋耕机1台，打浆机1台，秸杆还田机1台，旋耕施肥播种机1台，开沟机1台，驱动圆盘耙1个，拖车粮食转运拖斗1台，旋耕起垄一体机1台，筑埂机1台。 | 39 | 39 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、资产租赁、务工增收 | 李家集街道办事处 | 谢廷廷
3 | 李集街 | 白庙集村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置农用拖拉机1台、乘坐式插秧机2台、叠盘机1台、粉土机1台。 | 44 | 44 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、资产租赁、务工增收 | 李家集街道办事处 | 谢廷廷
4 | 李集街 | 宋家集村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置收割机1台，插秧机1台，旋耕机2台，农用挖掘机1台。 | 80 | 80 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、资产租赁、务工增收 | 李家集街道办事处 | 谢廷廷
5 | 李集街 | 刘家砦村 | 种植基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建农产品加工厂房400平方米，冷库200平方米及配套设施。 | 98 | 98 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、资产租赁、务工增收 | 李家集街道办事处 | 谢廷廷
6 | 李集街 | 仰山庙村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置碾米机1台（套），农用拖拉机1台。 | 60 | 60 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、资产租赁、务工增收 | 李家集街道办事处 | 谢廷廷
7 | 李集街 | 荣家砦村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置农用拖拉机1台,旋耕机1台。 | 18 | 18 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、资产租赁、务工增收 | 李家集街道办事处 | 谢廷廷
8 | 李集街 | 汤邱湾村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置农用拖拉机1台，旋耕机1台。 | 13 | 13 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、资产租赁、务工增收 | 李家集街道办事处 | 谢廷廷
9 | 李集街 | 五显庙村 | 购置农业生产机械设备 | 产业发展 | 购置打田机1台，旋耕机 2台。 | 17 | 17 |  | 2025年8月-11月 | 壮大村级集体经济，带动困难群众增收 | 土地流转、资产租赁、务工增收 | 李家集街道办事处 | 谢廷廷