## 第二批
黄陂区2025年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目申报计划表
金额单位：万元
序号 | 街乡 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投 入资金 | 资金来源 |  | 实施期限 | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制 | 责任单位 | 责任人 | 是否 入库
[7 empty] | 衔接资金 | 其他资金
合计 | [5 empty] | 295 | 295
1 | 姚家集街 | 河畈村 | 新建仓库 | 产业发展 | 新建水溶肥钢构仓库635平方米及配套设施设备。 | 99 | 99 |  | 2025年11月-2025年12月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 资产租赁、务工增收、土地流转 | 姚家集街道办事处 | 胡元 | 是
2 | 罗汉寺街 | 石堰村 | 改善群众生产生活条件设施建设项目 | 基础设施 | 道路新建混凝土硬化900平方米*0.18米 | 10 | 10 |  | 2025年11月至2025年12月 | 改善生产生活条件，提高群众满意度 |  | 罗汉寺街道办事处 | 鲍小敏 | 是
3 | 罗汉寺街 | 钟岗村 | 改善群众生产生活条件设施建设项目 | 基础设施 | 1、8m高水泥电杆安装34基；2、架空铝芯电缆BLVV35安装1000m*4线；3、杆上终端配电柜安装4套。 | 10 | 10 |  | 2025年11月至2025年12月 | 改善生产生活条件，提高群众满意度 |  | 罗汉寺街道办事处 | 鲍小敏 | 是
4 | 罗汉寺街 | 陶田村 | 种植基地配套设施建设项目 | 产业发展 | 新建钢结构农产品加工车间600平方米。 | 60 | 60 |  | 2025年11月至2025年12月 | 发展壮大村集体经济，带动困难群众增收。 | 土地流转、就业务工、资产租赁 | 罗汉寺街道办事处 | 鲍小敏 | 是
5 | 蔡店街 | 李冲村 | 基地喷淋灌溉设施 | 产业发展 | 油茶基地喷淋灌溉设施：1、水塘清淤，坝体加固维修；2、新建泵房及配套设备设施；3、新建水塔含基础； | 53 | 53 |  | 2025年11月-2026年3月 | 带动困难群众增收。 | 土地流转、务工增收 | 蔡店街道办事处 | 甘克亮 | 是
6 | 长轩岭街 | 赵畈村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 1.王明湾门口塘堰维修护砌192方及清淤2400方. 2.王明湾、陈大家湾当家塘护栏安装 长420米。 | 24 | 24 |  | 2025年11月-2025年12月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 长轩岭街道办事处 | 丁宁 | 是
7 | 长轩岭街 | 短岭村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 周家酒店湾道路硬化240米，宽4米，厚0.18米。 | 14 | 14 |  | 2025年11月-2025年12月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 长轩岭街道办事处 | 丁宁 | 是
8 | 长轩岭街 | 桃园河村 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 基础设施 | 付家田湾道路硬化520米，宽3米，厚0.12米，路肩护砌125米，王家小湾道路硬化450米，宽3米，厚0.12米，路肩护砌90米。 | 25 | 25 |  | 2025年11月-2025年12月 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度 |  | 长轩岭街道办事处 | 丁宁 | 是
[5 empty] | 产业项目占比： | 72.2%